继续教育学院“知行合一 立德树人”

教育教学大讨论实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实学校《关于开展“知行合一 立德树人”教育教学大讨论的通知》精神，提高我校继续教育教育教学质量和水平，围绕 “坚持知行合一、立德树人，面向现代产业发展需求，着力培养勇于担当、善于学习、敢于超越的高素质应用型创新人才”的人才培养目标，特制定继续教育学院“知行合一 立德树人”教育教学大讨论（简称继教学院教育教学大讨论）实施方案，具体内容如下：

- 领导小组成员

组  长：刘健

副组长：曹时礼  杨丹宇

联络员：詹伟文

- 主要内容和实施步骤

大讨论活动分为宣传动员、学习研讨和总结提高三阶段，持续时间为2017年3月中旬至2017年5月。

（一）第一阶段：宣传动员（3月中旬——4月上旬）

1.召开党政联席（扩大）会议，传达学校教育教学大讨论文件精神，成立继续教育学院教育教学大讨论领导小组，布置安排学院教育教学大讨论工作。

2.召开继续教育学院教育教学大讨论动员会，要求全体教职工参加，刘健院长做教育教学大讨论动员报告。

（二）第二阶段：学习研讨（4月中旬——5月中旬）

围绕相关议题，开展学习研讨活动：

1.邀请专家，举办教育教学专题讲座。

2.结合继续教育工作实际，召开专任教师工作会议，进一步研究讨论继续教育2017年人才培养方案。根据反馈意见，完善“职业+技能”的人才培养方案。

3.结合我校继续教育教育教学和科研实际，由教务办、教研室牵头，组织管理人员和专任教师参加研讨会，进一步加强机关工作作风和教风建设。

4.研究讨论校外教学点管理，规范校外教学点建设。

5.开展学生代表座谈会及相关活动，加强学风建设。

（三）第三阶段：总结提高（5月下旬）

5月底前，提交一份总结报告。汇总、研究和分析所提出的问题和意见，形成大讨论成果：

“互联网+”背景下成人高等教育人才培养模式改革研究与实践

三、工作要求

（一）高度重视，认真组织。开展教育教学大讨论，是凝聚师生员工共识、汇集改革发展合力的重要举措。此次活动要明确任务、认真组织，充分调动全体师生员工特别是党员同志的积极性，群策群力，努力推进我校继续教育工作再上新台阶。

（二）突出重点，有序推进。根据学校统一安排，结合继续教育工作实际，突出讨论的重点和任务，在做好日常教育教学工作的同时，有序推进教育教学大讨论工作。

（三）加强督导，务求实效。领导小组定期对活动开情况进行检查督办，及时掌握工作动态。

（四）营造氛围，扩大影响。充分运用网站、宣传栏、微信等宣传平台对大讨论进行全过程宣传发动、实时报道。

继续教育学院

2017年3月20日